ESTIMATIVA SFP DE ESFORÇO E VALOR

Sistema de Gestão para MK Barbearia

| Contratante | MK Barbearia |
| --- | --- |
| Contratada | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software |
| Documento base | Escopo.docx, versão 1.0 |
| Data-base do projeto | 05/04/2026 |
| Data da estimativa | 03/05/2026 |
| Responsável pelo projeto | Alysson Arcas - Coordenador do Projeto |

Valor estimado do projeto Total planejado: 790 horas. Custo hora considerado: R$ 250,00. Valor estimado: R$ 197.500,00.

Esta estimativa consolida o esforço necessário para entregar o sistema web da MK Barbearia conforme o escopo aprovado. O nível de detalhe é propositalmente superficial: descreve pacotes de requisitos, protótipos conceituais e volume estimado, sem detalhar regras de negócio internas.

1. Dados das Partes

| Nossyla | Consultoria e Desenvolvimento de Software; empresa responsável pela análise, desenvolvimento, testes e coordenação técnica. |
| --- | --- |
| Representantes Nossyla | João Carlos Pereira - Presidente; Maria de Azevedo Neto - Patrocinadora; Marcos Kawasaki - Diretor de Infra e Sistemas. |
| Contato Nossyla | contato@nossyla.com.br ¦ São Paulo/SP ¦ Cadastro interno: NOS-2026-MK. |
| MK Barbearia | Contratante do projeto e responsável pela validação do sistema em homologação. |
| Representante MK | Murilo da Silva Nascimento - CEO e aprovador do aceite do projeto. |
| Contato MK | atendimento@mkbarbearia.com.br ¦ São Paulo/SP ¦ Cadastro interno: MKB-2026-001. |

2. Requisitos em Nível Estimativo

Os requisitos abaixo foram derivados do Escopo.docx e agrupados para fins de orçamento. Eles não substituem histórias de usuário, critérios de aceite ou regras detalhadas de validação.

| ID | Pacote | Descrição superficial | Entrega esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Página inicial pública | Apresentar galeria, história da barbearia, diferenciais, serviços, preços e canais de contato. | Site institucional responsivo |
| REQ-02 | Autenticação | Permitir cadastro, login, recuperação de senha e acesso à área restrita do cliente. | Fluxo de acesso do cliente |
| REQ-03 | Área logada | Exibir preços atualizados e promoções do dia para clientes autenticados. | Dashboard simples do cliente |
| REQ-04 | Agendamento | Permitir consulta de disponibilidade, seleção de data/horário e confirmação com protocolo. | Agendamento online |
| REQ-05 | Histórico | Permitir consulta de agendamentos anteriores e filtros simples por período e status. | Histórico do cliente |
| REQ-06 | Contato | Disponibilizar formulário para envio de mensagens ao atendimento da MK Barbearia. | Canal de atendimento |
| REQ-07 | Administração de agenda | Permitir configuração de horários, disponibilidade em lote e manutenção de slots. | Painel de agenda |
| REQ-08 | Administração de serviços | Permitir cadastro, edição e remoção de serviços e preços exibidos no sistema. | Gestão de tabela de preços |
| REQ-09 | Administração de usuários | Permitir localização de usuários e concessão ou remoção de perfil administrador. | Gestão de administradores |
| REQ-10 | Qualidade e entrega | Realizar ajustes de responsividade, testes, homologação, documentação e apoio ao encerramento. | Pacote transversal |

3. Protótipos Conceituais

Para manter o documento objetivo, foram incluídos somente três protótipos de baixa fidelidade, cobrindo os principais grupos de navegação.

Protótipo 1/3 - Página pública e acesso

| Logo MK + menu | Serviços | Entrar |
| --- | --- | --- |
| Banner institucional | História da barbearia | Galeria de cortes |
| Tabela de preços | Endereço e contato | Login / cadastro |

Protótipo 2/3 - Área do cliente e agendamento

| Cabeçalho do cliente | Promoções do dia | Tabela de preços |
| --- | --- | --- |
| Selecionar serviço | Escolher data e horário | Confirmar agendamento |
| Protocolo gerado | Histórico | Filtros por período/status |

Protótipo 3/3 - Painel administrativo

| Menu admin | Agenda | Serviços e preços |
| --- | --- | --- |
| Calendário de slots | Criação em lote | Edição / exclusão |
| Usuários | Perfis administradores | Acompanhamento de contatos |

4. Estimativa em SFP e Horas

Critério de contagem SFP adotado UGEP representa processo elementar genérico e UGDG representa grupo de dados genérico. Fórmula usada: SFP = (UGEP x 4,6) + (UGDG x 7,0). As horas já incluem análise, UX, desenvolvimento, testes, correções e estabilização associados aos pacotes.

| Item | Pacote funcional | UGEP | UGDG | SFP | Horas | Ciclo principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFP-01 | Página inicial pública | 5 | 1 | 30,0 | 114 | Sprint 1 |
| SFP-02 | Autenticação e cadastro | 4 | 1 | 25,4 | 96 | Sprint 1 |
| SFP-03 | Área logada do cliente | 2 | 1 | 16,2 | 62 | Sprint 2 |
| SFP-04 | Agendamento e protocolo | 5 | 2 | 37,0 | 141 | Sprint 2 |
| SFP-05 | Histórico de agendamentos | 3 | 1 | 20,8 | 79 | Sprint 3 |
| SFP-06 | Contato e envio de mensagem | 2 | 1 | 16,2 | 61 | Sprint 3 |
| SFP-07 | Administração de agenda | 4 | 1 | 25,4 | 96 | Sprint 3 / 4 |
| SFP-08 | Administração de serviços | 3 | 1 | 20,8 | 79 | Sprint 4 |
| SFP-09 | Administração de usuários | 2 | 1 | 16,2 | 62 | Sprint 4 |
| TOTAL | Contagem estimativa | 30 | 10 | 208,0 | 790 | Projeto |

5. Distribuição Conforme Detalhamento dos Ciclos

| Ciclo | Período | Objetivo macro | Horas | Custo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 05/04/2026 a 18/04/2026 | Setup, arquitetura e wireframes | 104 | R$ 26.000,00 |
| Sprint 1 | 19/04/2026 a 02/05/2026 | Página inicial e autenticação | 122 | R$ 30.500,00 |
| Sprint 2 | 03/05/2026 a 16/05/2026 | Tela inicial logada e agendamento | 126 | R$ 31.500,00 |
| Sprint 3 | 17/05/2026 a 30/05/2026 | Histórico, contato e painel admin | 132 | R$ 33.000,00 |
| Sprint 4 | 31/05/2026 a 13/06/2026 | Admins, ajustes e integração | 118 | R$ 29.500,00 |
| Sprint 5 | 14/06/2026 a 27/06/2026 | Testes, homologação e correções | 112 | R$ 28.000,00 |
| Sprint 6 | 28/06/2026 a 11/07/2026 | Deploy, documentação e encerramento | 76 | R$ 19.000,00 |
| TOTAL | 05/04/2026 a 11/07/2026 | Projeto completo | 790 | R$ 197.500,00 |

6. Valor e Condições da Estimativa

| Total de horas estimadas | 790 horas |
| --- | --- |
| Custo hora considerado | R$ 250,00 |
| Valor estimado do projeto | R$ 197.500,00 |
| Itens incluídos | Análise, prototipação, desenvolvimento web, testes funcionais, homologação, documentação e apoio ao deploy. |
| Itens não incluídos | Hospedagem, domínio, licenças de terceiros, serviços pagos de e-mail, meios de pagamento e integrações externas não previstas no escopo. |
| Controle de mudanças | Solicitações adicionais serão tratadas como mudança de escopo, com avaliação de impacto em prazo e valor. |

7. Premissas de Estimativa

A MK Barbearia fornecerá imagens, textos institucionais, contatos e conta de e-mail para recebimento das mensagens.

O sistema será uma aplicação web responsiva, compatível com navegadores atuais.

A estimativa usa os módulos do Escopo.docx e a distribuição de horas do detalhamento dos ciclos do projeto.

Os protótipos são conceituais e servem apenas para orientar escopo visual e navegação inicial.

Não há integração com pagamento online, aplicativo móvel nativo, login social, relatórios gerenciais avançados ou múltiplas unidades.

8. Aprovação Indicativa

| Parte | Representante | Papel no projeto | Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Nossyla | Alysson Arcas | Coordenador do Projeto |  |
| MK Barbearia | Murilo da Silva Nascimento | Aprovador do cliente |  |