Plano do Projeto

Sistema de Gestão para MK Barbearia

| Projeto | Sistema de Gestão para MK Barbearia |
| --- | --- |
| Contratante | MK Barbearia |
| Contratada | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software |
| Coordenador | Alysson Arcas |
| Documento | Plano do Projeto |
| Versão | 1.0 |
| Data | 05/04/2026 |

Documento preparado para uso executivo, acompanhamento de projeto e portfólio profissional.

# 1. Objetivo e Justificativa

O projeto tem como objetivo desenvolver uma aplicação web responsiva para a MK Barbearia, com presença institucional, cadastro e autenticação de clientes, agendamento online com geração de protocolo, histórico de atendimentos, canal de contato e painel administrativo para gestão de agenda, preços e administradores.

A iniciativa justifica-se pela necessidade de organizar a jornada digital do cliente, reduzir dependência de atendimento manual, dar previsibilidade à agenda e criar uma base operacional mais profissional para a barbearia.

# 2. Premissas, Restrições e Critérios de Aceite

| Categoria | Descrição |
| --- | --- |
| Premissa | O cliente fornecerá imagens, textos institucionais, tabela de preços, informações de contato e conta de e-mail de atendimento. |
| Premissa | A infraestrutura de hospedagem será definida e contratada pelo cliente ou acordada formalmente entre as partes. |
| Restrição | A solução deve ser web responsiva e compatível com Chrome, Firefox, Edge e Safari em versões atuais. |
| Restrição | Mudanças no escopo definido deverão seguir fluxo formal de Solicitação de Mudança de Escopo. |
| Aceite | Todas as funcionalidades da Seção 5 do Escopo devem estar implementadas e validadas em homologação. |
| Aceite | Não deve haver erros críticos ou de alta severidade em homologação no momento do aceite da sprint. |
| Aceite | O aceite será formalizado por Termo de Aceite assinado pelo cliente ao final de cada sprint aplicável. |

# 3. Estrutura da Equipe

| Nome | Papel | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Alysson Arcas | Coordenador do Projeto | Gestão, planejamento, controle, comunicação e governança do projeto. |
| Willian de Oliveira | Analista de Sistemas | Levantamento, refinamento e documentação dos requisitos funcionais e não funcionais. |
| Pedro Neto da Silva Sauro | Desenvolvedor | Implementação front-end e back-end, integrações e correções técnicas. |
| Jaqueline da Silva de Oliveira | Desenvolvedor | Implementação front-end e back-end, revisão técnica e apoio ao deploy. |
| Joana de Azevedo | Designer | Interface, identidade visual, experiência do usuário e prototipação. |
| Michelli de Oliveira | Tester | Testes funcionais, homologação, evidências de QA e validação dos critérios de aceite. |

# 4. Metodologia Adotada

Será adotada metodologia ágil baseada em Scrum, com sprints de 2 semanas, backlog priorizado, validação incremental e checkpoints de qualidade ao final de cada ciclo. A coordenação manterá a rastreabilidade entre requisitos, tarefas, entregáveis e critérios de aceite.

| Cerimônia / Artefato | Periodicidade | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Planejamento da Sprint | A cada 2 semanas | Definir objetivo, tarefas, responsáveis e critérios de aceite do ciclo. |
| Daily / Checkpoint curto | 2 a 3 vezes por semana | Acompanhar bloqueios, progresso e ajustes de prioridade. |
| Review da Sprint | Fim da sprint | Demonstrar entregas, registrar aceite técnico e pendências. |
| Retrospectiva | Fim da sprint | Ajustar processo, comunicação e qualidade para o próximo ciclo. |
| Backlog do Produto | Contínuo | Manter requisitos priorizados, refinados e rastreáveis. |

# 5. Fases do Projeto

| Fase | Período | Entregas Principais |
| --- | --- | --- |
| Iniciação | 05/04/2026 a 08/04/2026 | Kickoff, alinhamento de stakeholders, validação de escopo e governança inicial. |
| Planejamento | 09/04/2026 a 18/04/2026 | Arquitetura, setup, plano, backlog, wireframes e critérios de aceite. |
| Desenvolvimento | 19/04/2026 a 13/06/2026 | Sprints 1 a 4 com implementação da área pública, autenticação, agendamento, histórico e painel admin. |
| Homologação | 14/06/2026 a 27/06/2026 | Testes funcionais, correções, evidências e validação pelo cliente. |
| Encerramento | 28/06/2026 a 11/07/2026 | Deploy, documentação final, termo de aceite e lições aprendidas. |

# 6. Matriz de Comunicação

| Público | O que comunicar | Quando | Como | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinadores | Status executivo, riscos e decisões | Semanal | Status report / reunião | Alysson Arcas |
| Equipe executora | Prioridades, tarefas e impedimentos | 2 a 3 vezes por semana | Reunião curta / ferramenta de gestão | Alysson Arcas |
| Cliente MK | Demonstrações, aceite e pendências | Fim de cada sprint | Review e Termo de Aceite | Alysson Arcas / Michelli |
| Infra e Sistemas | Necessidades de ambiente, deploy e segurança | Sob demanda | Reunião técnica / e-mail | Marcos Kawasaki |
| QA | Cenários de teste, defeitos e evidências | Durante homologação | Relatório de testes | Michelli de Oliveira |

# 7. Gestão de Riscos

| Risco | Prob. | Impacto | Plano de Resposta |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso no envio de imagens e textos institucionais pelo cliente | Média | Médio | Criar checklist de insumos na Sprint 0 e usar placeholders aprovados temporariamente. |
| Mudanças de escopo durante desenvolvimento | Média | Alto | Formalizar via SME, estimar impacto e aprovar antes da execução. |
| Indisponibilidade ou limitação da conta de e-mail transacional | Baixa | Médio | Validar provedor na Sprint 0 e manter alternativa SMTP homologada. |
| Falhas de segurança em autenticação ou RBAC | Baixa | Alto | Revisão técnica, testes de permissão e checklist de segurança antes da homologação. |
| Acúmulo de defeitos no fim do projeto | Média | Alto | QA contínuo por sprint, critérios de aceite claros e buffer de correção na Sprint 5. |

# 8. Glossário Resumido

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Sprint | Ciclo de desenvolvimento com duração fixa e entregas verificáveis. |
| Protocolo | Código único gerado para rastrear um agendamento confirmado. |
| Slot | Intervalo disponível na agenda para atendimento. |
| RBAC | Controle de acesso baseado em papéis, como cliente e administrador. |
| Homologação | Validação das entregas em ambiente controlado antes da produção. |