Status Report

Relatório preenchido da Sprint 3 - Histórico, contato e painel admin

| Projeto | Sistema de Gestão para MK Barbearia |
| --- | --- |
| Contratante | MK Barbearia |
| Contratada | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software |
| Coordenador | Alysson Arcas |
| Documento | Status Report - Sprint 3 |
| Versão | 1.0 |
| Data | 30/05/2026 |

Documento preparado para uso executivo, acompanhamento de projeto e portfólio profissional.

# 1. Identificação do Status

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Sprint de referência | Sprint 3 |
| Período reportado | 17/05/2026 a 30/05/2026 |
| Data da reunião | 30/05/2026 |
| Versão do relatório | 1.0 |

# 2. Resumo Executivo

A Sprint 3 concentrou a entrega do histórico de agendamentos, formulário de contato e primeiros recursos administrativos para operação da agenda e tabela de preços.

As funcionalidades centrais foram demonstradas em staging em 30/05/2026, com validação funcional sem defeitos críticos ou bloqueadores.

O projeto permanece controlado, com atenção ao uso da conta oficial de e-mail transacional e a pequenos ajustes de experiência no calendário administrativo.

As pendências registradas foram encaminhadas para a Sprint 4, sem alteração de orçamento e sem impacto relevante no go-live planejado.

# 3. Status Geral do Projeto

| Dimensão | Verde | Amarelo | Vermelho | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prazo |  | X |  | Entregas principais concluídas no período; ajustes menores seguem para Sprint 4 sem alterar a data final. |
| Custo | X |  |  | Horas consumidas dentro do previsto para a Sprint 3; sem aditivo financeiro solicitado. |
| Escopo |  | X |  | Escopo funcional mantido, com ressalva apenas na validação definitiva da conta de e-mail da MK Barbearia. |
| Qualidade | X |  |  | QA funcional aprovado em staging, sem defeitos críticos; evidências finais serão consolidadas após review. |

# 4. Progresso da Sprint Atual

| Tarefa | Responsável | % concluído | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Histórico de agendamentos com filtros por período e status | Jaqueline de Oliveira | 100% | Concluído | Validado em staging com massa de teste e dados de agendamento confirmados. |
| Formulário de contato e confirmação ao cliente | Jaqueline de Oliveira | 90% | Em validação | Fluxo técnico funcional; pendente validação com caixa oficial de e-mail da MK. |
| Painel administrativo de agenda e calendário | Pedro Neto da Silva Sauro | 95% | Concluído c/ ressalva | Criação, edição e exclusão de slots funcionais; ajustar mensagem de conflito. |
| Administração de serviços e tabela de preços | Jaqueline de Oliveira | 100% | Concluído | Alterações refletidas nas telas pública e logada conforme escopo. |

# 5. Entregas do Período

| Entregue | Pendente | Observações |
| --- | --- | --- |
| Histórico de agendamentos com filtros por período e status. | Exportação CSV não prevista para esta sprint. | Funcionalidade aprovada conforme critérios de aceite. |
| Painel admin para agenda e tabela de preços. | Mensagem de conflito no calendário será refinada. | Ressalva classificada como melhoria de UX, sem bloqueio operacional. |
| Formulário de contato com retorno visual ao cliente. | Validação definitiva da conta oficial de e-mail. | Aceite condicionado à confirmação do provedor transacional. |

# 6. Riscos e Impedimentos

| Risco / Impedimento | Impacto | Ação tomada | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta oficial de e-mail transacional ainda não validada | Médio | Manter conta técnica de homologação e solicitar validação DNS/credenciais. | Marcos Kawasaki / MK | 03/06/2026 |
| Ajustes de UX no calendário administrativo após review | Baixo | Registrar item no backlog da Sprint 4 e validar texto de mensagens com QA. | Pedro / Joana | 05/06/2026 |
| Acúmulo de pendências para Sprint 4 | Médio | Priorizar RBAC, integrações e correções antes de melhorias não críticas. | Alysson Arcas | 31/05/2026 |

# 7. Próximos Passos

[ ] Priorizar no backlog da Sprint 4 os ajustes de mensagem do calendário administrativo.

[ ] Validar a conta oficial de e-mail transacional com a MK Barbearia até 03/06/2026.

[ ] Iniciar integração RBAC final e revisão de permissões no painel administrativo.

[ ] Consolidar evidências de QA e registrar aceite com ressalvas da Sprint 3.

# 8. Participantes da Reunião de Status

| Nome | Cargo | Assinatura |
| --- | --- | --- |
| Murilo da Silva Nascimento | CEO - MK Barbearia / Contratante |  |
| Alysson Arcas | Coordenador do Projeto - Nossyla |  |
| Michelli de Oliveira | Tester / Qualidade - Nossyla |  |