## Sprints
Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250
Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250 | Sprints - Sistema de Gestão para MK Barbearia Medição de horas, acertabilidade e custo por sprint ¦ Custo hora: R$ 250
Sprint | Período | Objetivo | Horas Estimadas | Horas Gastas | Diferença (Horas) | Acertabilidade (%) | Custo por Sprint (R$) | Observações
Sprint 0 | 05/04/2026 a 18/04/2026 | Setup, arquitetura e wireframes | 104 | 108 | 4 | 96.2963 | 27000 | Setup concluído com leve esforço adicional em ambiente e governança.
Sprint 1 | 19/04/2026 a 02/05/2026 | Página inicial e autenticação | 122 | 128 | 6 | 95.3125 | 32000 | Cadastro/login exigiram ajustes extras em validação e recuperação de senha.
Sprint 2 | 03/05/2026 a 16/05/2026 | Tela inicial logada e agendamento | 126 | 123 | -3 | 102.439 | 30750 | Reuso de componentes reduziu esforço no fluxo de protocolo.
Sprint 3 | 17/05/2026 a 30/05/2026 | Histórico, contato e painel admin | 132 | 139 | 7 | 94.964 | 34750 | Contato por e-mail e calendário admin consumiram margem extra controlada.
Sprint 4 | 31/05/2026 a 13/06/2026 | Admins, ajustes e integração | 118 | 121 | 3 | 97.5207 | 30250 | Integrações e RBAC ficaram próximos do planejado, com pequeno ajuste de UX.
Sprint 5 | 14/06/2026 a 27/06/2026 | Testes, homologação e correções | 112 | 116 | 4 | 96.5517 | 29000 | Correções de homologação mantidas dentro da reserva técnica.
Sprint 6 | 28/06/2026 a 11/07/2026 | Deploy, documentação e encerramento | 76 | 79 | 3 | 96.2025 | 19750 | Acompanhamento de go-live e treinamento demandaram horas adicionais.
Totais / Indicadores |  |  | 790 | 814 | 24 | 97.0516 | 203500

## Gráficos
Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total
Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total | Gráficos de Desempenho por Sprint Comparação de horas, acertabilidade e custo total
Horas estimadas |  | Horas gastas |  | Diferença total |  | Acertabilidade média |  |  | Custo total
790 |  | 814 |  | 24 |  | 97.0516 |  |  | 203500
Sprint | Horas Estimadas | Horas Gastas | Acertabilidade (%) | Custo por Sprint (R$)
Sprint 0 | 104 | 108 | 96.2963 | 27000
Sprint 1 | 122 | 128 | 95.3125 | 32000
Sprint 2 | 126 | 123 | 102.439 | 30750
Sprint 3 | 132 | 139 | 94.964 | 34750
Sprint 4 | 118 | 121 | 97.5207 | 30250
Sprint 5 | 112 | 116 | 96.5517 | 29000
Sprint 6 | 76 | 79 | 96.2025 | 19750
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.
[7 empty] | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço. | Leitura executiva: • A maior variação ocorreu na Sprint 3, motivada por ajustes no contato por e-mail e calendário administrativo. • A acertabilidade total permanece saudável para um projeto de escopo evolutivo. • O custo total acompanha as horas efetivamente gastas, usando R$ 250 por hora. • As diferenças positivas indicam estouro de horas; a diferença negativa na Sprint 2 indica economia de esforço.