## Resumo
Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin
Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin | Backlog da Sprint 3 - Sistema MK Barbearia Período: 03/05/2026 a 16/05/2026 ¦ Objetivo: histórico, contato e painel admin
Campo | Informação |  | Tarefas | Horas estimadas | Colaboradores | Horas de ausência | Custo estimado
Projeto | Sistema de Gestão para MK Barbearia |  | 10 | 132 | 6 | 10 | 33000
Sprint | Sprint 3
Período | 03/05/2026 a 16/05/2026
Objetivo | Entregar histórico de agendamentos, formulário de contato e recursos iniciais do painel administrativo.
Premissa | Dados fictícios, coerentes com o planejamento do portfólio e custo hora de R$ 250.
Leitura executiva
A Sprint 3 está dimensionada em 132 horas estimadas, distribuídas entre histórico do cliente, formulário de contato, agenda administrativa, gestão de serviços e QA funcional. O plano inclui duas ausências mitigadas: Pedro Neto em 11/05/2026, impactando o cadastro de agenda em lote, e Michelli de Oliveira em 13/05/2026 pela manhã, impactando a consolidação de evidências. As mitigações mantêm o aceite previsto em 16/05/2026.

## Backlog Sprint 3
Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência
Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência | Backlog Sprint 3 Tarefas, período, horas estimadas, alocação e impactos de ausência
ID | Épico | Tarefa | Responsável | Alocação detalhada | Início | Fim | Período | Horas Estimadas | Status | Ausência / Impacto | Mitigação | Critério de aceite
S3-01 | Histórico | API e consulta de histórico de agendamentos do cliente | Pedro Neto da Silva | Pedro (10h); Jaqueline (2h) | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 04/05/2026 a 06/05/2026 | 12 | Concluída | Sem impacto registrado | Revisão técnica no checkpoint de 06/05 | Endpoint retorna agendamentos por cliente com status e data
S3-02 | Histórico | Tela de histórico na área logada do cliente | Jaqueline da Silva de Oliveira | Jaqueline (14h) | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 a 08/05/2026 | 14 | Concluída | Sem impacto registrado | Validação visual com UX antes do QA | Cliente visualiza histórico com serviço, data e situação
S3-03 | Histórico | Filtros por período e status no histórico | Jaqueline da Silva de Oliveira | Jaqueline (12h) | 07/05/2026 | 11/05/2026 | 07/05/2026 a 11/05/2026 | 12 | Concluída | Sem impacto registrado | Massa de teste com registros realizados, cancelados e pendentes | Filtros retornam somente registros aderentes aos parâmetros
S3-04 | Contato | Formulário de contato com validação de campos | Jaqueline da Silva de Oliveira | Jaqueline (8h); Joana (2h) | 06/05/2026 | 09/05/2026 | 06/05/2026 a 09/05/2026 | 10 | Concluída | Sem impacto registrado | Revisão de textos e estados de erro com UX | Cliente recebe feedback visual após envio válido
S3-05 | Contato | Envio de mensagem ao atendimento e confirmação por e-mail | Pedro Neto da Silva | Pedro (9h); Marcos (3h) | 07/05/2026 | 12/05/2026 | 07/05/2026 a 12/05/2026 | 12 | Concluída com ressalva | Dependência da conta oficial de e-mail da MK | Usar conta técnica em homologação até credencial definitiva | Mensagem é registrada e enviada ao canal de atendimento
S3-06 | Admin agenda | Cadastro de agenda em lote para administradores | Pedro Neto da Silva | Pedro (22h); Alysson (2h) | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 a 14/05/2026 | 24 | Concluída com ressalva | Pedro ausente em 11/05/2026 por 6h | Replanejar integração para 12/05 e priorizar fluxo principal | Admin cria slots por dia da semana, faixa horária e intervalo
S3-07 | Admin serviços | Gestão de serviços e tabela de preços no painel admin | Jaqueline da Silva de Oliveira | Jaqueline (18h) | 11/05/2026 | 14/05/2026 | 11/05/2026 a 14/05/2026 | 18 | Concluída | Sem impacto registrado | Validar reflexo das alterações na área pública e logada | Serviço criado, editado e removido aparece corretamente nas telas
S3-08 | UX admin | Ajustes de UX no calendário administrativo | Joana de Azevedo | Joana (8h) | 12/05/2026 | 14/05/2026 | 12/05/2026 a 14/05/2026 | 8 | Concluída | Sem impacto registrado | Padronizar mensagens de erro, vazio e confirmação | Mensagens e estados visuais revisados pela operação da MK
S3-09 | Qualidade | QA funcional do histórico, contato e painel administrativo | Michelli de Oliveira | Michelli (18h) | 12/05/2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 a 15/05/2026 | 18 | Concluída | Michelli ausente em 13/05/2026 pela manhã por 4h | Reagendar evidências para 15/05 e testar primeiro fluxos críticos | Cenários principais executados sem defeito crítico
S3-10 | Aceite | Review da sprint, evidências e termo de aceite | Alysson Arcas | Alysson (3h); Michelli (1h) | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 4 | Concluída | Sem impacto registrado | Consolidar pendências e ressalvas no aceite | Review realizada e pendências registradas para Sprint 4
Total estimado da Sprint 3 | [7 empty] | 132 | Custo estimado: |  | 33000

## Alocação
Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização
Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização | Funcionários Alocados - Sprint 3 Capacidade, ausências, horas estimadas e utilização
Colaborador | Papel | Capacidade planejada (h) | Horas de ausência | Capacidade efetiva (h) | Horas alocadas | Folga / Risco (h) | Utilização (%) | Tarefas vinculadas
Alysson Arcas | Coordenador do Projeto | 32 | 0 | 32 | 5 | 27 | 15.62% | S3-06; S3-10
Pedro Neto da Silva | Desenvolvedor back-end | 72 | 6 | 66 | 41 | 25 | 62.12% | S3-01; S3-05; S3-06
Jaqueline da Silva de Oliveira | Desenvolvedora front-end | 72 | 0 | 72 | 54 | 18 | 75% | S3-01; S3-02; S3-03; S3-04; S3-07
Joana de Azevedo | UX/UI Designer | 40 | 0 | 40 | 10 | 30 | 25% | S3-04; S3-08
Michelli de Oliveira | QA / Testes funcionais | 48 | 4 | 44 | 19 | 25 | 43.18% | S3-09; S3-10
Marcos Kawasaki | DevOps / Infraestrutura | 24 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12.5% | S3-05
Totais |  | 288 | 10 | 278 | 132 | 146 | 47.48%

## Ausências
Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação
Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação | Ausências e Impactos - Sprint 3 Registro de indisponibilidade, impacto e mitigação
ID | Colaborador | Data | Período | Horas | Motivo | Tarefa impactada | Impacto identificado | Status / Mitigação
AUS-01 | Pedro Neto da Silva | 11/05/2026 | Tarde | 6 | Consulta médica previamente comunicada | S3-06 | Ajuste no calendário de integração do cadastro em lote | Mitigada
AUS-02 | Michelli de Oliveira | 13/05/2026 | Manhã | 4 | Treinamento interno de QA | S3-09 | Evidências finais movidas para 15/05/2026 | Mitigada
Observação: as ausências foram consideradas no planejamento de capacidade e mitigadas por replanejamento interno, sem alteração do período da sprint.