Ata de Reunião de Kick-off

Alinhamento inicial do Sistema de Gestão para MK Barbearia

| Projeto | Sistema de Gestão para MK Barbearia |
| --- | --- |
| Contratante | MK Barbearia |
| Contratada | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software |
| Coordenador | Alysson Arcas |
| Documento | Ata de Reunião de Kick-off |
| Versão | 1.0 |
| Data | 05/04/2026 |

Documento preparado para uso executivo, acompanhamento de projeto e portfólio profissional.

# 1. Identificação da Reunião

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Sistema de Gestão para MK Barbearia |
| Data | 05/04/2026 |
| Horário | 09h00 a 10h45 |
| Local | Reunião híbrida - sede MK Barbearia, Curitiba/PR, com apoio por Google Meet |
| Facilitador | Alysson Arcas |
| Registro | Michelli de Oliveira |

# 2. Participantes

| Nome | Empresa | Cargo / Papel no Projeto |
| --- | --- | --- |
| Murilo da Silva Nascimento | MK Barbearia | CEO / Patrocinador do projeto |
| Camila Rocha Almeida | MK Barbearia | Gerente de atendimento / Representante operacional |
| Rafael Mendes Prado | MK Barbearia | Responsável por agenda e serviços |
| Alysson Arcas | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software | Coordenador do Projeto |
| Willian de Oliveira | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software | Analista de requisitos |
| Pedro Neto da Silva Sauro | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software | Desenvolvedor back-end / integrações |
| Jaqueline da Silva de Oliveira | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software | Desenvolvedora front-end |
| Joana de Azevedo | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software | UX/UI Designer |
| Michelli de Oliveira | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software | QA / Testes funcionais |
| Marcos Kawasaki | Nossyla Consultoria e Desenvolvimento de Software | DevOps / Infraestrutura |

# 3. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma aplicação web responsiva para a MK Barbearia, com foco em presença digital, cadastro de clientes, autenticação, agendamento online, histórico de atendimentos, canal de contato e painel administrativo para gestão de agenda, serviços, preços e perfis de administrador.

Decisão registrada: o projeto será conduzido em sprints quinzenais, com validação incremental em ambiente de staging e aceite formal por sprint quando houver entrega funcional demonstrável.

# 4. Escopo Inicial

| Frente | Itens previstos no escopo inicial |
| --- | --- |
| Área pública | Landing page institucional, galeria de cortes, tabela de preços, diferenciais, localização e canais de contato. |
| Área do cliente | Cadastro, login, recuperação de senha, visualização de agenda, confirmação de agendamento e histórico. |
| Agendamento | Disponibilidade por data e horário, bloqueio de conflito, protocolo único e confirmação por e-mail. |
| Administração | Painel para agenda, serviços, preços e permissões de administradores. |
| Qualidade | Plano de testes, evidências funcionais, validação em staging e correção de defeitos críticos antes do go-live. |

# 5. Cronograma Macro

| Etapa | Período | Objetivo / Entrega principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 05/04/2026 a 18/04/2026 | Setup, arquitetura, wireframes, backlog e governança inicial. |
| Sprint 1 | 19/04/2026 a 02/05/2026 | Página inicial, cadastro, login e recuperação de senha. |
| Sprint 2 | 03/05/2026 a 16/05/2026 | Área logada do cliente, agenda disponível, confirmação e protocolo. |
| Sprint 3 | 17/05/2026 a 30/05/2026 | Histórico, filtros, contato por e-mail, agenda admin e tabela de preços. |
| Sprint 4 | 31/05/2026 a 13/06/2026 | RBAC, cadastro de administradores, integrações e ajustes finais. |
| Homologação | 14/06/2026 a 27/06/2026 | Testes funcionais, evidências, correções e aceite do cliente. |
| Go-live | 11/07/2026 | Publicação em produção, treinamento e encerramento formal. |

# 6. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsável | Responsabilidades acordadas |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador | Murilo da Silva Nascimento | Aprovar prioridades, validar entregas-chave e remover bloqueios do lado da MK Barbearia. |
| Representante operacional | Camila Rocha Almeida | Validar fluxos de atendimento, agenda, serviços, preços e comunicação com clientes. |
| Coordenador do Projeto | Alysson Arcas | Gerir cronograma, riscos, comunicação, backlog e aprovações por sprint. |
| Análise de requisitos | Willian de Oliveira | Detalhar regras de negócio, critérios de aceite e rastreabilidade do escopo. |
| Desenvolvimento | Pedro Neto / Jaqueline de Oliveira | Implementar back-end, front-end, integrações, telas e fluxos funcionais. |
| UX/UI | Joana de Azevedo | Definir padrões visuais, wireframes, responsividade e experiência de uso. |
| QA | Michelli de Oliveira | Planejar testes, registrar evidências, acompanhar defeitos e apoiar aceite. |
| Infraestrutura | Marcos Kawasaki | Preparar ambientes, variáveis, estratégia de deploy, domínio e e-mail transacional. |

# 7. Riscos Iniciais

| Risco | Impacto | Probabilidade | Ação preventiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso no envio de imagens, textos e tabela de preços oficiais | Médio | Média | Enviar checklist de insumos e trabalhar com conteúdo provisório aprovado temporariamente. |
| Mudanças de escopo durante as sprints | Alto | Média | Registrar solicitações em SME, estimar impacto e aprovar antes da execução. |
| Indisponibilidade da conta de e-mail transacional | Médio | Baixa | Validar provedor e credenciais na Sprint 0, mantendo conta técnica de contingência. |
| Falhas de permissão no painel administrativo | Alto | Baixa | Incluir testes de RBAC, rotas protegidas e cenários de acesso indevido. |
| Acúmulo de defeitos na homologação | Alto | Média | Executar QA incremental por sprint e corrigir defeitos críticos antes da entrega seguinte. |

# 8. Próximos Passos

| Ação | Responsável | Prazo | Status inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Enviar checklist de insumos da MK Barbearia | Alysson Arcas | 06/04/2026 | Definido |
| Disponibilizar logotipo, fotos, textos institucionais e tabela de preços | Camila Rocha Almeida | 10/04/2026 | Em aberto |
| Criar repositório, padrão de branches e ambiente local | Pedro Neto da Silva Sauro | 09/04/2026 | Em aberto |
| Apresentar wireframes iniciais da área pública e logada | Joana de Azevedo | 15/04/2026 | Em aberto |
| Refinar backlog e critérios de aceite da Sprint 1 | Willian de Oliveira | 18/04/2026 | Em aberto |
| Validar provedor de e-mail transacional e ambiente de staging | Marcos Kawasaki | 18/04/2026 | Em aberto |

# 9. Encerramento

A reunião foi encerrada às 10h45, com alinhamento sobre objetivos, escopo inicial, responsabilidades, riscos e próximos passos. A ata será considerada aprovada se não houver manifestação contrária dos participantes em até dois dias úteis.

Curitiba/PR, 05 de abril de 2026.